## ①赛事预算表
某小学五年级校园篮球联赛 · 篮球赛事预算表
参考总预算 20,000 元按比例拆分，橙色为示例，可直接改。建议留10%机动费。
费用类别 | 明细项目 | 预算金额(元) | 实际金额(元) | 差额 | 备注/供应商
场地 | 场地租赁 | 0 |  |  | 自有/商场可省
场地 | 舞台/背景板 | 2400 |  |  | 可复用桁架
人员 | 裁判/教练 | 2800 |  |  | 按项目定人数
人员 | 现场工作人员 | 1600 |  |  | 签到/引导
物料 | 号码布/证书/奖牌 | 1600 |  |  | 按参赛规模
宣传 | 海报/拍摄/直播 | 1800 |  |  | 本地摄影
保险 | 赛事意外险(全员) | 1000 |  |  | 必买
餐饮 | 工作人员/饮用水 | 1000
机动 | 应急备用金 | 2000 |  |  | 约10%

## ②倒排工期表
某小学五年级校园篮球联赛 · 办赛倒排工期表
以比赛日为 D 日倒推，责任人落实到人。
时间节点 | 任务事项 | 交付标准/对应日期 | 责任人 | 完成状态
D-21天 | 确定方案/规模/场地 | 10-04 · 方案定稿、场地意向 | 某小学
D-21天 | 报批/对接相关部门 | 10-04 · 材料提交 | 某小学
D-14天 | 开放报名、发布海报 | 10-11 · 报名通道上线 | 某小学
D-10天 | 拉赞助/对接商户 | 10-15 · 至少3家联动 | 某小学
D-7天 | 确定裁判/工作人员 | 10-18 · 排班表确认 | 某小学
D-5天 | 购买保险 | 10-20 · 全员名单投保 | 某小学
D-3天 | 物料到位、设备调试 | 10-22 · 清点签收 | 某小学
D-1天 | 现场踩点、流程彩排 | 10-24 · 动线确认 | 某小学
D日 | 正式比赛 | 10-25 · 安全完赛 | 某小学
D+2天 | 数据整理、客户跟进 | 10-27 · 跟进完成 | 某小学

## ③人员分工表
现场人员分工表
可一人兼多岗，关键环节不能空缺。
岗位 | 人数 | 核心职责 | 关键动作 | 负责人/电话
总指挥 | 1 | 全场调度、突发决策 | 持对讲机、控流程
签到组 | 2 | 签到、发号码布、引导 | 核对名单、分流
裁判组 | 按项目 | 执裁、计时、计分 | 公平、记录成绩
场地组 | 2 | 设备、场地、秩序 | 提前布置、收尾
安全医疗 | 1 | 急救、突发处置 | 药箱、联系医院
宣传组 | 1 | 拍照、直播、素材 | 抓高光镜头
接待组 | 1 | 家长/嘉宾接待答疑 | 稳定情绪、引座

## ④物料清单
赛事物料清单
赛前一天逐项打勾。
分类 | 物料名称 | 数量 | 是否到位 | 负责人 | 备注
赛事 | 号码布/队标 |  | ☐
赛事 | 计分板/计时器/口哨 |  | ☐
奖项 | 奖牌/证书/奖品 |  | ☐
宣传 | 背景板/横幅/指引牌 |  | ☐
宣传 | 相机/稳定器/充电宝 |  | ☐
后勤 | 桌椅/帐篷/音响/麦克风 |  | ☐
后勤 | 饮用水/纸杯 |  | ☐
医疗 | 急救箱/冰袋/消毒用品 |  | ☐
文书 | 签到表/免责书/流程单 |  | ☐

## ⑤安全检查表
安全检查表（赛前必过）
任何一项不达标，宁可延期。
检查项 | 检查要点 | 是否合格 | 整改措施 | 复查人
场地安全 | 地面平整、无尖锐物、防滑 | ☐合格 ☐不合格
器材安全 | 器材稳固、无破损、符合年龄 | ☐合格 ☐不合格
医疗保障 | 急救箱、急救员、就近医院路线 | ☐合格 ☐不合格
保险 | 所有参赛者已投保意外险 | ☐合格 ☐不合格
人员配置 | 师生比达标、关键区域有人盯 | ☐合格 ☐不合格
天气预案 | 高温/雷雨应对、遮阴或室内方案 | ☐合格 ☐不合格
疏散通道 | 通道畅通、标识清晰 | ☐合格 ☐不合格
应急联络 | 负责人/医院/急救电话齐全 | ☐合格 ☐不合格
免责告知 | 健康承诺/风险告知已签署 | ☐合格 ☐不合格

## ⑥赛后跟进表
赛后48小时跟进表
仅记录工作所必需的信息；涉及学生及家长个人信息请在线下授权管理，勿上传公开仓库。
队伍/孩子姓名 | 家长联系方式 | 现场表现/高光 | 跟进话术要点 | 跟进结果 | 下一步
示例队伍A（非真实信息） |  | 团队协作 | 赛后反馈
示例队伍B（非真实信息） |  | 拼搏精神 | 赛事复盘